## 风险简报
国际公司海外业务地区社会风险简报
| 国际公司健康安全环保部 | 362 |  | 2016-05-18
重点关注国家/地区
| 伊拉克 | 应急状态： | 黄 | 事件性质
当日重要社会风险事件
| 1. 5月18日，在摩苏尔地区，库尔德自由军与ISIS武装分子发生交火，击毙了60余名ISIS武装分子。 |  |  | 军事冲突
| 2. 5月18日，在摩苏尔北部地区，ISIS武装分子折磨并处决了25名平民，指控他们是政府军的间谍。 |  |  | 恐怖袭击
| 3. 5月18日，据报ISIS在Kirkuk地区发射含有化学毒剂的火箭弹袭击。 |  |  | 恐怖袭击
| 4. 5月18日，巴格达地区发生一起炸弹袭击，造成5名伊拉克警察伤亡。 |  |  | 恐怖袭击
| 5. 5月18日，据报道美国主导联军至今已经训练了超过4000名伊拉克安全部队士兵。在过去30天内，已有超过1000名库尔德自由军完成军事训练。库尔德斯坦官方表示，自由军已经解放了95%的被ISIS占据的库尔德领土。 |  |  | 其他
| 6. 5月18日，在巴士拉Um Qasr地区，Abu al-Khasib和祖拜尔地区伊拉克安全部队逮捕了数名涉嫌恐怖袭击的嫌疑人。 |  |  | 其他
| 7. 5月18日，巴士拉地区，伊拉克安全部队发出警告称，ISIS武装分子正计划在巴士拉地区发动自杀式爆炸袭击。伊军增派了安全部队和拆弹部队，可能出现交通拥堵的情况。 |  |  | 预警信息
对所在项目影响
伊拉克国家整体处于高危状态，我公司米桑油田项目仍正常运行。
已采取措施
保持对局势监控、研判和预警，跟踪中国政府积极介入中东进行战略布局对我公司安保及应急准备产生的影响；跟踪落实整体人员控制计划，在保持总人数与应急资源匹配的情况下，有序推进应急准备、钻修井作业及EPC工程项目开展；落实应急资源、做好应急准备；保持与当地应急资源联系；加强倒班出行及营地安保管理；落实承包商撤离计划，加强预案培训及演练；伊朗办事处的应急准备再延续至2016年底。
| 尼日利亚 | 应急状态 | 蓝 | 事件性质
当日重要社会风险事件
| 1. 尽管尼日利亚国家产业法院明令禁止工会组织罢工，但工会与其他社团联盟仍在18日宣布原罢工计划不变，19日起无限期罢工，但尼石油天然气高级雇员联合会，全国电力工人联合会将不参与罢工。同时罢工活动组织联盟与政府同意成立联合技术委员会，未来两周对汽油价格、以及最低工资标准进行审议。 |  |  | 其他
| 2. 2014年4月14日伊斯兰极端主义组织“博科圣地”（Boko Haram），在尼日利亚东北部奇博克（Chibok）附近的政府女子中学（GovernmentGirls Secondary School），绑架276名女学生，其中57人逃脱，还有200多人下落不明。目前证实找到其中1名女学生克奇，她已经怀孕，情况稳定。 |  |  | 其他
| 3. The restiveness in the Niger Delta worsened wednesday with the emergence of another militant group, Red Egbesu Water Lions, demanding the release of the leader of Indigenous People of Biafra (IPOB), Nnamdi Kanu, and the former National Security Adviser to former President Goodluck Jonathan, Col. Sambo Dasuki rtd. The group in a statement by its Coordinator, General Torunanawei Latei, on Wednesday, threatened that if its demands were not met within seven days, it would team up with the Niger Delta Avengers to shut down oil and gas production in the Niger Delta. |  |  | 其他
对所在项目影响
暂无影响，密切关注局势变化
已采取措施
现场保持蓝色预警(2015年6月8号起由橙色降至为蓝色)。保持对局势、疫情的有效监控，并加强相关防范；完善应急预案、应急计划和落实应急资源，保持与各方的密切沟通,加强培训和演练。
| 印尼 | 应急状态 | 蓝 | 事件性质
当日重要社会风险事件
无
对所在项目影响
已采取措施
对国家安保局势进行监控，并及时将重要信息通报前方。
| 乌干达 | 应急状态 | 蓝 | 事件性质
当日重要社会风险事件
无
对所在项目影响
已采取措施
对国家安保局势进行监控，并及时将重要信息通报前方。
| 其他重要事件 |  |  | 事件性质
当日重要社会风险事件
| 无 |  |  | 点击下拉菜单
点击下拉菜单
对所在项目影响
已采取措施
注：
1.不同风险状态下的安保措施参见国际公司HSE编写的《陆上及海上设施安保管理实施细则》
2.重大公共卫生事件安保措施参见国际公司HSE部编写的《重大流行疾病防控处置行动》

## Sheet1 (hidden)
预警信息 | 应急状态 | 措施
军事冲突 | 红 | 加强信息搜集，关注局势发展
恐怖袭击 | 橙 | 加强安全防范，强化人员管理
公共卫生 | 黄 | 谨慎前往该地，约束当地员工
其他 | 蓝 | 提高应急等级，做好应急准备
点击下拉菜单