## 风险简报
国际公司海外业务地区社会风险简报
| 国际公司健康安全环保部 | 362 |  | 2016-05-08
重点关注国家/地区
| 伊拉克 | 应急状态： | 黄 | 事件性质
当日重要社会风险事件
| 1. on 30 April 2016, protestors gained access to the international zone in Baghdad and demonstrations occurred at the parliament and cabinet office; further demonstrations may take place, especially on Fridays in and around Tahrir square; you should monitor local media |  |  | 预警信息
| 2. 5 月7 日，在安巴尔省地区，伊拉克安全部队继续推进，击毙了至少70 名武装分子，包 括一名ISIS 高级指挥官 |  |  | 军事冲突
| 3. 5月8日，伊拉克安全部队阻断了通往巴格达的主要道路和桥梁，以阻止示威人群接近 巴格达绿区。 |  |  | 恐怖袭击
| 4. 5月8日，在巴格达西部地区的一个葬礼上发生自杀式爆炸袭击，造成 3 人死亡，8 人 受伤。 |  |  | 恐怖袭击
| 5. 5月8日，在巴士拉地区，2名男子因涉嫌谋杀而遭到逮捕。同日，在巴士拉地区，一辆黄色卡车被劫匪劫走。 |  |  | 其他
对所在项目影响
伊拉克国家整体处于高危状态，我公司米桑油田项目仍正常运行。
已采取措施
保持对局势监控、研判和预警，跟踪中国政府积极介入中东进行战略布局对我公司安保及应急准备产生的影响；跟踪落实整体人员控制计划，在保持总人数与应急资源匹配的情况下，有序推进应急准备、钻修井作业及EPC工程项目开展；落实应急资源、做好应急准备；保持与当地应急资源联系；加强倒班出行及营地安保管理；落实承包商撤离计划，加强预案培训及演练；伊朗办事处的应急准备再延续至2016年底。
| 尼日利亚 | 应急状态 | 蓝 | 事件性质
当日重要社会风险事件
| 1. 雪佛龙公司位于尼日尔州的原油平台于周三（5月4日）22：30遭武装分子袭击，部分油田因此停产，天然气输送也因此中断，瓦里炼厂的原油供应和发电站的正常运转或受影响。该地区一个号称尼日尔三角洲复仇者的武装组织宣称对该事件负责。 |  |  | 恐怖袭击
| 2. 继雪佛龙（Chevron）在尼日尔河三角洲（Niger Delta）的一个石油平台遭武装袭击后，声称对此事负责的组织现在又威胁要轰炸另一个地方的所有石油设施。“尼日尔三角洲复仇者”要报复是因为他们认为前尼日尔河三角洲激进领袖Tompolo背叛了他们。“尼日尔三角洲复仇者”宣称，如果Tompolo三天内不公开道歉，他们将发动新一轮袭击，目标是Tompolo家乡的所有石油设施。 |  |  | 恐怖袭击
对所在项目影响
已采取措施
现场保持蓝色预警(2015年6月8号起由橙色降至为蓝色)。保持对局势、疫情的有效监控，并加强相关防范；完善应急预案、应急计划和落实应急资源，保持与各方的密切沟通,加强培训和演练。
| 印尼 | 应急状态 | 蓝 | 事件性质
当日重要社会风险事件
无
对所在项目影响
已采取措施
对国家安保局势进行监控，并及时将重要信息通报前方。
| 乌干达 | 应急状态 | 蓝 | 事件性质
当日重要社会风险事件
无
对所在项目影响
已采取措施
对国家安保局势进行监控，并及时将重要信息通报前方。
| 其他重要事件 |  |  | 事件性质
当日重要社会风险事件
| 1. 加拿大:中国驻卡尔加里总领馆提醒阿尔伯塔省麦克默里堡及附近地区中国公民关注火灾救助和安全 |  |  | 预警信息
| 2. 肯尼亚:由于连降暴雨，内罗毕东部胡鲁马地区一栋六层居民楼4月29日倒塌，造成严重人员伤亡。从4月29日至5月7日，肯尼亚首都内罗毕暴雨导致房屋倒塌等事故，已造成49人死亡，另有50多人处于失踪状态。 |  |  | 其他
对所在项目影响
暂无影响，持续观察
已采取措施
注：
1.不同风险状态下的安保措施参见国际公司HSE编写的《陆上及海上设施安保管理实施细则》
2.重大公共卫生事件安保措施参见国际公司HSE部编写的《重大流行疾病防控处置行动》

## Sheet1 (hidden)
预警信息 | 应急状态 | 措施
军事冲突 | 红 | 加强信息搜集，关注局势发展
恐怖袭击 | 橙 | 加强安全防范，强化人员管理
公共卫生 | 黄 | 谨慎前往该地，约束当地员工
其他 | 蓝 | 提高应急等级，做好应急准备
点击下拉菜单