## 风险简报
国际公司海外业务地区社会风险简报
| 国际公司健康安全环保部 | 362 |  | 2016-03-02
重点关注国家/地区
| 伊拉克 | 应急状态： | 黄 | 事件性质
当日重要社会风险事件
| 1. 3月2日，在巴格达西部Nahrawan地区，巴格达北部，巴格达南部，Madain，Miqdadiyah地区附近发生多起爆炸事件。 |  |  | 恐怖袭击
| 2. 4名极端组织“伊斯兰国”（IS，又称ISIS、ISIL）自杀炸弹袭击者潜入了伊拉克陆军位于巴格达西部的总部，杀死了1名伊拉克将军与5名军人。 |  |  | 军事冲突
| 3. 3月2日，在 Bashir 附近与ISIS 交火过程中，2名土库曼前线士兵阵亡，3名士兵受伤。 |  |  | 军事冲突
对所在项目影响
伊拉克国家整体处于高危状态，我公司米桑油田项目仍正常运行
已采取措施
保持对局势监控、研判和预警，跟踪中国政府积极介入中东进行战略布局对我公司安保及应急准备产生的影响；跟踪落实整体人员控制计划，在保持总人数与应急资源匹配的情况下，有序推进应急准备、钻修井作业及EPC工程项目开展；落实应急资源、做好应急准备；保持与当地应急资源联系；加强倒班出行及营地安保管理；落实承包商撤离计划，加强预案培训及演练；伊朗办事处的应急准备再延续1年。
| 尼日利亚 | 应急状态 | 蓝 | 事件性质
当日重要社会风险事件
无
对所在项目影响
已采取措施
现场保持蓝色预警(2015年6月8号起由橙色降至为蓝色)。保持对局势、疫情的有效监控，并加强相关防范；完善应急预案、应急计划和落实应急资源，保持与各方的密切沟通,加强培训和演练。
| 印尼 | 应急状态 | 蓝 | 事件性质
当日重要社会风险事件
| 1. 印尼苏门答腊岛西南海域发生7.9级地震 引发海啸警报 |  |  | 其他
对所在项目影响
暂无影响，持续观察
已采取措施
对国家安保局势进行监控，并及时将重要信息通报前方。
| 乌干达 | 应急状态 | 黄 | 事件性质
当日重要社会风险事件
| 1. 由于受大选影响，3月2日、4日、8日和10日皆为投票日，人员应关注相关事态进展。 |  |  | 其他
对所在项目影响
暂无影响，持续观察
已采取措施
对国家安保局势进行监控，并及时将重要信息通报前方。
| 巴西 |  |  | 事件性质
当日重要社会风险事件
| 1. 蚊子KO大毒枭 巴西通缉犯现年28岁的席尔瓦感染寨卡病毒乖乖就擒。 |  |  | 公共卫生
对所在项目影响
暂无影响，持续观察
已采取措施
| 其他重要事件 |  |  | 事件性质
当日重要社会风险事件
无
对所在项目影响
已采取措施
注：
1.不同风险状态下的安保措施参见国际公司HSE编写的《陆上及海上设施安保管理实施细则》
2.重大公共卫生事件安保措施参见国际公司HSE部编写的《重大流行疾病防控处置行动》

## Sheet1 (hidden)
预警信息 | 应急状态 | 措施
军事冲突 | 红 | 加强信息搜集，关注局势发展
恐怖袭击 | 橙 | 加强安全防范，强化人员管理
公共卫生 | 黄 | 谨慎前往该地，约束当地员工
其他 | 蓝 | 提高应急等级，做好应急准备
点击下拉菜单