## 风险简报
国际公司海外业务地区社会风险简报
| 国际公司健康安全环保部 | 362 |  | 2016-05-17
重点关注国家/地区
| 伊拉克 | 应急状态： | 黄 | 事件性质
当日重要社会风险事件
| 1. 5月17日，在巴格达地区发生三起爆炸袭击，造成至少72人死亡，超过140人受伤。ISIS恐怖组织宣称对其中一起爆炸负责，该爆炸造成38人死亡，70人余人受伤。 |  |  | 恐怖袭击
| 2. 5月17日，在摩苏尔地区，美国主导联军针对ISIS武装目标发动3次空袭，消灭了3股武装分子，摧毁了2辆车辆。 |  |  | 军事冲突
| 3.5月17日，在萨拉赫丁省，一枚简易爆炸装置在拆除过程中爆炸，造成3名全民动员武装人员死亡。 |  |  | 其他
| 4. 5月17日，在巴格达市区，伊拉克中央银行由于空调系统电路故障原因引发火灾。暂无人员伤亡报告。 |  |  | 其他
对所在项目影响
伊拉克国家整体处于高危状态，我公司米桑油田项目仍正常运行。
已采取措施
保持对局势监控、研判和预警，跟踪中国政府积极介入中东进行战略布局对我公司安保及应急准备产生的影响；跟踪落实整体人员控制计划，在保持总人数与应急资源匹配的情况下，有序推进应急准备、钻修井作业及EPC工程项目开展；落实应急资源、做好应急准备；保持与当地应急资源联系；加强倒班出行及营地安保管理；落实承包商撤离计划，加强预案培训及演练；伊朗办事处的应急准备再延续至2016年底。
| 尼日利亚 | 应急状态 | 蓝 | 事件性质
当日重要社会风险事件
| 1. 尼日利亚按国家产业法院法官做出裁决，禁止工会组织罢工，并要求涉事各方在法律争议解决之前维持现状。 |  |  | 其他
| 2. 尼日利亚航空国务部长表示将关闭阿布贾国际机场；据尼日利亚《今日报》5月16日报道，尼交通部航空国务部长斯瑞卡表示，阿布贾国际机场基础设施状况不佳，跑道布满坑洞，极易引发安全事件，其本人决定将关闭该机场，直至相关问题得到妥善解决，但斯瑞卡并未透露关闭机场的具体时间。 |  |  | 其他
对所在项目影响
暂无影响，持续观察
已采取措施
现场保持蓝色预警(2015年6月8号起由橙色降至为蓝色)。保持对局势、疫情的有效监控，并加强相关防范；完善应急预案、应急计划和落实应急资源，保持与各方的密切沟通,加强培训和演练。
| 印尼 | 应急状态 | 蓝 | 事件性质
当日重要社会风险事件
| 1. 据印尼媒体17日报道称，印尼北苏门答腊省一处旅游景点日前山洪暴发，造成17名游客死亡，多人失踪。 |  |  | 其他
对所在项目影响
已采取措施
对国家安保局势进行监控，并及时将重要信息通报前方。
| 乌干达 | 应急状态 | 蓝 | 事件性质
当日重要社会风险事件
无
对所在项目影响
已采取措施
对国家安保局势进行监控，并及时将重要信息通报前方。
| 其他重要事件 |  |  | 事件性质
当日重要社会风险事件
| 1. 壳牌发言人史密斯(Curtis Smith)发表声明说，该公司已经关闭了距美国路易斯安那州海岸145公里的格莱德油田，包括4口海底油井。5月12日，公司发现该油田大约2100桶、近9万加仑原油泄漏流入墨西哥湾，形成长达21公里、宽3公里的油污带，没有人员伤亡报告。 |  |  | 其他
对所在项目影响
暂无影响
已采取措施
注：
1.不同风险状态下的安保措施参见国际公司HSE编写的《陆上及海上设施安保管理实施细则》
2.重大公共卫生事件安保措施参见国际公司HSE部编写的《重大流行疾病防控处置行动》

## Sheet1 (hidden)
预警信息 | 应急状态 | 措施
军事冲突 | 红 | 加强信息搜集，关注局势发展
恐怖袭击 | 橙 | 加强安全防范，强化人员管理
公共卫生 | 黄 | 谨慎前往该地，约束当地员工
其他 | 蓝 | 提高应急等级，做好应急准备
点击下拉菜单